## 目次
目次
1 | 各種保険
2 | 労働災害保険
3 | 工事カルテ(CORINS)
4 | 総合施工計画書
5 | 使用資材審査願
6 | 下請負者審査願
7 | 施工体制台帳・体系図
8 | 建設発生土処分予定届
9 | 産業廃棄物処分等予定届
10 | 施工計画書（要領書）
11 | 施工図
12 | 工事打合議事録
13 | 質疑回答書
14 | 月間工程表
15 | ３週間工程表
16 | 工事日報
17 | 工事進捗報告書
18 | 工場立会検査願
19 | 各種測定試験結果報告書
20 | 建退共証紙交付報告書
21 | 使用資材検収簿
22 | 納品書及び出荷証明
23 | 建設発生土処分完了届
24 | 産業廃棄物処分等完了届
25 | 各種申請書・届出書
26 | 工事写真

## 00一覧・表紙
提出書類一覧表
Ａ | 着手前（契約締結日より20日以内）提出書類 （※印は審査後、1部審査済印を押印し副本返却、検査時に再提出）
検査時書類（複：原本コピー 副：返却副本提出 原：作成原本提出）検査後は市に提出
押印 〇：必要 ×：不要 △：備考欄参照
| 名 称 | 様式 № | 部数 | 備 考 | 提出 | 処理 | 検査時 | 押印
確認
| 契約金額の内訳明細書 |  | 1 | 表紙に受注者氏名・日付を記入し、会社印を押印し提出 （変更契約時は再度提出すること） |  | 受理 |  | 〇
1 | 各種保険 |  | 1 | 契約金額500万円以上かつ工期３ヶ月以上のみ被保険者を市長とし、工期の１ヶ月先まで加入 |  | 受理 |  | ×
| 建設工事保険（建築工事） |  |  | 原本提出（総括契約は保険会社の証明）
組立工事保険（設備工事）
2 | 労働災害保険 | 1 | 1 | 原本提出 |  | 受理 |  | ×
成立証明提出（一括有期事業開始届）
3 | 工事カルテ(CORINS) |  | 1 | 契約金額500万円以上は受注登録の提出 |  | 受理 | 複 | ×
契約金額2500万円以上は受注・変更・竣工の登録を提出のこと
4 | 総合施工計画書 ※ | 2 | 2 | 各現場状況に応じた計画書を作成し、 |  | 審査 | 副 | ×
|  |  |  | 又各種資格証明書の写しを添付すること |  | 決裁
5 | 使用資材審査願 ※ | 3 | 2 | 必要に応じて納入仕様書添付 |  | 審査 | 副 | ×
決裁
6 | 下請負者審査願 ※ | 4 | 2 | 原則として市指名業者とする |  | 審査 | 副 | ×
決裁
7 | 施工体制台帳・体系図 | 5 | 1 | 施工体系図及び体系図に記載される全下請 |  | 受理 | 複 | ×
業者の下請契約書の写しを添付
8 | 建設発生土処分予定届 ※ | 6 | 2 | 鑑の押印は不要、 処理委託契約書関係は必要 |  | 審査 | 副 | △
決裁
9 | 産業廃棄物処分等予定届 ※ | 7 | 2 | 鑑の押印は不要、 処理委託契約書関係は必要 |  | 審査 | 副 | △
決裁
Ｂ | 押印 〇：必要 ×：不要 △：備考欄参照 名 称: 随時提出書類（※印は審査後、1部審査済印を押印し副本返却、検査時に再提出）
検査時書類（複：原本コピー 副：返却副本提出 原：作成原本提出）検査後は市に提出
押印 〇：必要 ×：不要 △：備考欄参照
| 名 称 | 様式 № | 部数 | 備 考 | 提出 | 処理 | 検査時 | 押印
確認
10 | 施工計画書（要領書）※ | 8 | 2 | 建築工事：各工種別毎に施工計画書を |  |  | 副 | ×
|  |  |  | 提出のこと |  | 審査
|  |  |  | 設備工事：施工要領書を提出のこと |  | 決裁
※各種作業資格者の資格証明書を添付
11 | 施工図 ※ |  | 2 |  |  | 審査 | 副 | ×
決裁
12 | 工事打合議事録 | 10 | 1 | 工程会議・施工打合せ録 |  | 確認 | 原 | 〇
13 | 質疑回答書 | 11 | 1 |  |  | 受理 | 原 | 〇
14 | 月間工程表 | 12 | 1 | 契約日（着工日）から竣工日まで作成 |  | 確認 | 原 | ×
15 | ３週間工程表 | 13 | 1 | 業者間調整のこと |  | 確認 | 原 | ×
16 | 工事日報 | 14 | 1 | 契約日（着工日）から竣工日まで作成 |  | 確認 | 原 | ×
17 | 工事進捗報告書 | 15 | 1 | 担当員の指示により提出のこと |  | 確認 |  | ×
18 | 工場立会検査願 | 16 | 1 | 検査2週間前に提出すること |  | 受理 |  | ×
19 | 各種測定試験結果報告書 | 17 | 1 | （設備工事のみ提出） |  | 確認 | 原 | ×
その他、工場試験(検査)等の結果資料
20 | 建退共証紙交付報告書 | 18 | 1 | 現場代理人の押印は不要、下請け等の証明する印は必要 |  | 確認 | 原 | △
21 | 押印 〇：必要 ×：不要 △：備考欄参照 名 称: 使用資材検収簿; 押印 〇：必要 ×：不要 △：備考欄参照 処理: 確認; 押印 〇：必要 ×：不要 △：備考欄参照 検査時: 原; 押印 〇：必要 ×：不要 △：備考欄参照 押印: ×
| 設計数量集計表 | 19 | 1 | 明細書の数量集計
| 納品数量集計表 | 20 | 1 | 納品書の数量集計
| 使用資材数量比較表 | 21 | 1
22 | 納品書及び出荷証明 |  | 1 | 工事名を明記し、宛先は岸和田市長 受注者の押印は不要 メーカー等証明書は必要 |  | 確認 | 原 | △
| 出来高請求書 | 22 | 1 | 出来高請求時に提出のこと |  | 受理 |  | ×
| 出来高査定簿 | 23 | 1 | 出来高請求時に提出のこと |  | 受理 |  | ×
23 | 建設発生土処分完了届 | 24 | 1 | 鑑の押印は不要、受入証明書等は必要 |  | 確認 | 原 | △
24 | 産業廃棄物処分等完了届 | 25 | 1 | 産業廃棄物はマニフェストのコピー、フロンは受入証明書、スクラップは数量伝票を添付すること 鑑の押印は不要、マニフェスト等の証明するものは必要 |  | 確認 | 原 | △
25 | 各種申請書・届出書など | 申請に必要部数＋1部提出のこと |  | 上下水道・電気・消防等の申込・届出書、騒音規制法・振動規制法 |  | 受理 | 複 | △
|  |  |  | 大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づく届出など(ﾊﾞｯｸﾎｳ･ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ等) |  | 決裁
押印は各種届出先の要否による
Ｃ | 押印 〇：必要 ×：不要 △：備考欄参照 名 称: 竣工時提出書類
検査時書類（複：原本コピー 副：返却副本提出 原：作成原本提出）検査後は市に提出
押印 〇：必要 ×：不要 △：備考欄参照
| 名 称 | 様式 № | 部数 | 備 考 | 提出 | 処理 | 検査時 | 押印
確認
26 | 工事進捗写真 | 26 | 1 | A-4版工事写真綴り |  | 受理 | 原 | ×
| 及びデジタルデータ |  |  | デジタルデータはCD-R等に保存
27 | 竣工写真 | 26 | 1 | A-4版工事写真綴り（代金支払い用） |  | 受理 | 原 | ×
| 及びデジタルデータ |  |  | デジタルデータはCD-R等に保存
検査時書類 | 1,2,3,7を複写したもの | 34 | 1 | 詳細は様式No.34工事書類の綴じ方に従い 工事書類（検査時書類）を整理する。 |  | 受理 |  | ×
4,5,6,8,9,10,11,25の返却副本
12,13,14,15,16,19,20,21,22,23,24,26,29,30,31の原本
| 随時・竣工検査手直し指摘事項 | 27 | 1 | 竣工検査後、現場・書類の手直し指摘事項を記入し提出 |  | 受理 |  | ×
|  |  | 2 | 契約検査課検査の場合は２部提出
| 建物引渡・引受書 | 28 | 1 | 担当員の指示により提出のこと |  | 受理 |  | 〇
| 鍵・備品及び予備品引渡し目録書 | 29 | 1 | 担当員の指示により提出のこと |  | 受理 |  | 〇
| 完了（出来高）届 | 30 | 1 | 受注者名を記入し、会社印を押印し提出 |  | 受理 | 原 | ×
| 請求書 | 31 | 1 | 受注者名を記入し、会社印を押印し提出 |  | 受理 | 原 | ×
Ｄ | 押印 〇：必要 ×：不要 △：備考欄参照 名 称: 竣工時追加提出書類（担当員指示の場合）
| 名 称 | 様式 № | 部数 | 備 考 | 提出 | 処理
確認
| 竣工写真 | 32 | 1 | 指定名称タイプ打ち キャビネ版 |  | 受理
アルバム貼付け
| 施工図 | 32 | 1 | 指定名称タイプ打ち |  | 受理
| 及びデジタルデータ |  |  | 及びCADデータ（DXF）はCD-R等に保存
| 竣工原図（設計原図を訂正） | 32 | 1 | CADデータ（DXF)の場合は、A1サイズ画像データ（TIF）と併せてCD-R等に保存 |  | 受理
| 及びデジタルデータ |  |  | A-1(A-2）版竣工原図の場合は提出
| A-1版竣工2ﾂ折り製本 | 32 | 1 | 指定名称タイプ打ち |  | 受理
| A-3版縮小2ﾂ折り製本 | 32 | 2 | 指定名称タイプ打ち |  | 受理
| 一括製本 | 32 | 2 | （設備工事のみ提出）別紙製本要領の通り作成のこと |  | 受理
Ｅ | 押印 〇：必要 ×：不要 △：備考欄参照 名 称: その他 注意事項
1 | 押印 〇：必要 ×：不要 △：備考欄参照 名 称: 審査済書類等で副数部返却が必要なものは、必要返却部数を加算して提出すること。
2 | 押印 〇：必要 ×：不要 △：備考欄参照 名 称: 諸官庁への届出が必要な書類は、決裁用として１部加算し提出すること。
3 | 押印 〇：必要 ×：不要 △：備考欄参照 名 称: 原則として提出書類はファイル綴りとすること。 綴じ方については様式No.34工事書類の綴じ方を参照すること。
4 | 押印 〇：必要 ×：不要 △：備考欄参照 名 称: 用紙の大きさは、A-4版を原則とする。
5 | 押印 〇：必要 ×：不要 △：備考欄参照 名 称: 着工時とは、契約締結日より２０日以内とする。
6 | 押印 〇：必要 ×：不要 △：備考欄参照 名 称: 随時とは、その都度を言い、変更又は打合せを必要とした時、その工程に達した時、工事に使用する資材が現場所定の場所に搬入された時を言う。
7 | 押印 〇：必要 ×：不要 △：備考欄参照 名 称: 竣工時(完成時)とは、竣工検査時(契約検査課・公共建築マネジメント課検査時)を言う。
8 | 押印 〇：必要 ×：不要 △：備考欄参照 名 称: 担当員の指示とは、その必要により特に市の担当員が指示した時や、その内容を言う。
9 | 押印 〇：必要 ×：不要 △：備考欄参照 名 称: 備品とは、設備された機器等の管理装備品(標準分解工具類)等を言う。
10 | 押印 〇：必要 ×：不要 △：備考欄参照 名 称: 予備品とは、設備されたものの消耗的な要素を持つもの(ﾌｨﾙﾀｰ、ﾗﾝﾌﾟ、ﾋｭｰｽﾞ類)を言う。
設計仕様にない場合の必要数量
少数物は装備数の１００％ その他は装備数の２０％
岸和田市建設部公共建築ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ課工事提出書類様式リスト
1 | 押印 〇：必要 ×：不要 △：備考欄参照 名 称: 労災保険成立証明書
2 | 押印 〇：必要 ×：不要 △：備考欄参照 名 称: 総合施工計画書（作成例）
3 | 押印 〇：必要 ×：不要 △：備考欄参照 名 称: 使用資材審査願
4 | 押印 〇：必要 ×：不要 △：備考欄参照 名 称: 下請負者審査願
5 | 押印 〇：必要 ×：不要 △：備考欄参照 名 称: 施工体制台帳･体系図; 押印 〇：必要 ×：不要 △：備考欄参照 部数: 05-1; 押印 〇：必要 ×：不要 △：備考欄参照 備 考: 施工体系図
|  |  | 05-2 | 施工体制台帳
|  |  | 05-3 | 建設業法・雇用改善法等に基づく届出書（再下請通知書）
6 | 押印 〇：必要 ×：不要 △：備考欄参照 名 称: 建設発生土処分予定届
7 | 押印 〇：必要 ×：不要 △：備考欄参照 名 称: 産業廃棄物処分予定届
8 | 押印 〇：必要 ×：不要 △：備考欄参照 名 称: 施工計画書（要領書）表紙・目次
9 | 押印 〇：必要 ×：不要 △：備考欄参照 名 称: 緊急連絡体制表
10 | 押印 〇：必要 ×：不要 △：備考欄参照 名 称: 工事打合議事録
11 | 押印 〇：必要 ×：不要 △：備考欄参照 名 称: 質疑回答書
12 | 押印 〇：必要 ×：不要 △：備考欄参照 名 称: 月間工事工程表
13 | 押印 〇：必要 ×：不要 △：備考欄参照 名 称: ３週間工事工程表
14 | 押印 〇：必要 ×：不要 △：備考欄参照 名 称: 工事日報
15 | 押印 〇：必要 ×：不要 △：備考欄参照 名 称: 工事進捗報告書; 押印 〇：必要 ×：不要 △：備考欄参照 部数: 15-1; 押印 〇：必要 ×：不要 △：備考欄参照 備 考: 工事進捗報告書
|  |  | 15-2 | 工事総合進捗状況表
|  |  | 15-3 | 工事進捗実施図
|  |  | 15-4 | 工事進捗記録写真
|  |  | 15-5 | 各工事進捗状況表
16 | 押印 〇：必要 ×：不要 △：備考欄参照 名 称: 工場検査願
17 | 押印 〇：必要 ×：不要 △：備考欄参照 名 称: 各種試験結果報告書; 押印 〇：必要 ×：不要 △：備考欄参照 部数: 17-1; 押印 〇：必要 ×：不要 △：備考欄参照 備 考: 絶縁・照度・接地抵抗測定試験結果報告書
|  |  | 17-2 | 水圧試験結果報告書
|  |  | 17-3 | 冷媒配管気密試験結果報告書
|  |  | 17-4 | ガス漏洩試験結果報告書
18 | 押印 〇：必要 ×：不要 △：備考欄参照 名 称: 建退共証紙交付報告書; 押印 〇：必要 ×：不要 △：備考欄参照 部数: 18-1; 押印 〇：必要 ×：不要 △：備考欄参照 備 考: 建退共業者調査届
|  |  | 18-2 | 建退共証紙交付辞退届
|  |  | 18-3 | 建退共証紙受払簿
|  |  | 18-4 | 建退共指導届(参考)
19 | 押印 〇：必要 ×：不要 △：備考欄参照 名 称: 設計数量集計表
20 | 押印 〇：必要 ×：不要 △：備考欄参照 名 称: 納品数量集計表
21 | 押印 〇：必要 ×：不要 △：備考欄参照 名 称: 使用資材数量比較表
22 | 押印 〇：必要 ×：不要 △：備考欄参照 名 称: 出来高請求書
23 | 押印 〇：必要 ×：不要 △：備考欄参照 名 称: 出来高査定簿
24 | 押印 〇：必要 ×：不要 △：備考欄参照 名 称: 建設発生土処分完了届
25 | 押印 〇：必要 ×：不要 △：備考欄参照 名 称: 産業廃棄物処分完了届
26 | 押印 〇：必要 ×：不要 △：備考欄参照 名 称: デジタル写真管理基準
27 | 押印 〇：必要 ×：不要 △：備考欄参照 名 称: 検査手直し指摘事項; 押印 〇：必要 ×：不要 △：備考欄参照 備 考: 随時検査・竣工検査（公共建築ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ課長宛・契約検査課長宛）
28 | 押印 〇：必要 ×：不要 △：備考欄参照 名 称: 建物引渡書・引受書
29 | 押印 〇：必要 ×：不要 △：備考欄参照 名 称: 鍵・備品及び予備品引渡目録書
30 | 押印 〇：必要 ×：不要 △：備考欄参照 名 称: 完了（出来高）届
31 | 押印 〇：必要 ×：不要 △：備考欄参照 名 称: 請求書
32 | 押印 〇：必要 ×：不要 △：備考欄参照 名 称: 製本の作成要領・表紙見本
33 | 押印 〇：必要 ×：不要 △：備考欄参照 名 称: 暴力団排除誓約書
34 | 押印 〇：必要 ×：不要 △：備考欄参照 名 称: 工事書類の綴じ方

## 01 労災証明
様式-01
労災保険成立証明書
労災保険成立記号番号 第 号
工事名
保険料算定期間 自 令和 年 月 日
（工 期）
至 令和 年 月 日
上記工事について、岸和田市長宛に着手届を提出する際、併せて労災保険成立済みの事実について報告する必要がありますので証明をお願いします。
令和 年 月 日
岸和田労働基準監督署長様
受注者
住 所
氏 名 印

## 02 総合施工計画(作成例)
様式-02
総合施工計画書
＊これは作成例（ひな形）ですのでそれぞれの現場状況に合わせて作成してください。
また、総合施工計画書の他に、各工種別毎の施工計画書（要領書）を作成してください。
令和 年 月 日
岸和田市長 様
受注者 | 受注者 | 受注者 | 受注者 | 受注者 | 受注者 | 受注者 | 受注者 | 受注者 | 受注者 | 受注者
住 所 | 住 所 | 住 所 | 住 所 | 住 所 | 住 所 | 住 所 | 住 所 | 住 所 | 住 所 | 住 所
氏 名 | 住 所 | 住 所 | 住 所 | 住 所 | 住 所 | 住 所 | 住 所 | 住 所 | 住 所 | 住 所
現場代理人 | 氏 名 印 | 氏 名 印 | 氏 名 印 |  | 氏 名 印 | 氏 名 印 | 氏 名 印 | 氏 名 印 | 氏 名 印 | 氏 名 印
工事名
上記工事について別紙のとおり提出します。
目次
1.工事概要
2.工程計画
3.仮設計画
4.安全対策
5.環境保全対策
6.品質管理計画
7.養生計画
8.緊急時連絡体制
1.工事概要
工事名
工事場所
工期 自： 令和 年 月 日
至： 令和 年 月 日
契約金額 |  | ￥
工事内容
付近見取図
図を挿入してください
現場組織
現場代理人 |  |  |  |  | 工程管理者
（連絡先） |  |  |  |  | 品質管理者
TEL
資材管理者
主任技術者
労務管理者
（連絡先）
TEL |  |  |  |  | 安全巡視係
事務係
2.工程計画
工程表
別添工程表のとおり
全体工程表を添付してください
作業時間・休日
1.作業時間
2.休業日
3.緊急作業等
緊急作業は作業時間外で作業を行わなければならないこと等あれば記入、
なければこの項目を削除してください
3.仮設計画
工事標識
工事看板の設置位置及び標識項目を記入してください
仮設水道・仮設電気
仮設水道・電気について、引込位置や有償・無償の有無を記入してください
仮設建物
仮設事務所・トイレ・倉庫等、仮設建物の有無を記入してください
資材置場
資材置場の位置や資材置場の仮囲い、管理方法等を記入してください
仮設計画図
仮設計画図を添付してください
4.安全対策
安全管理組織
火気取扱責任者
安全管理者
総括安全衛生責任者 | [7 empty] | 電気取扱責任者
車両取扱責任者
衛生責任者
安全管理目標
災害ゼロはもちろんのこと、目標をたて、記入してください
安全管理方針
目標達成のための方針を記入してください
安全対策
ア．重要管理項目
現場特性や監督員指示等による特殊な管理事項を記入してください
イ. 安全管理活動
管理方針による目標達成のための活動内容を記入してください
5.環境保全対策
＊騒音・振動・粉塵・水質汚濁・臭気・大気汚染・土壌汚染・地盤沈下対策等、現場及び現場周辺に
影響を及ぼす可能性のある項目について、関係法令や対策を記入してください
6.品質管理計画
施工業種
今回工事に係る工種を箇条書きで記載してください
また、ここに記載する工種に関しては各工種毎に施工計画書が必要となります
ので、作成のうえ提出してください
品質目標
主要工種について目標をたて、記入してください
品質管理方針
目標達成のための方針を記入してください
重要管理事項
現場特性や監督員指示等による特殊な品質管理事項を記入してください
検査立会項目
右の表を書き換えると、リンクして下記表も変わりますので現場に合わせて作成してください
[11 empty] | 種別 | 細別 | 検査時期 | 施工予定時期 | 備考
[11 empty] | 仮設 | 縄張り | 縄張り終了時 | 月 日～ 月 日
[11 empty] | 地業 | 杭工事 | 試験杭施工時 | 月 日～ 月 日
[11 empty] | 躯体 | 鉄筋・型枠 | コンクリート打設前 | 月 日～ 月 日 | 基礎
[11 empty] | 〃 | 〃 | コンクリート打設前 | 月 日～ 月 日 | 土間スラブ
[11 empty] | 〃 | 〃 | コンクリート打設前 | 月 日～ 月 日 | 2階スラブ
[11 empty] | 建具 | 寸法・膜厚 | サッシ搬入時 | 月 日～ 月 日
写真管理計画
右の表を書き換えると、リンクして下記表も変わりますので現場に合わせて作成してください
[11 empty] | 番号 | 撮影区分 |  | 撮影項目
[11 empty] | 1 | 着工前全景写真 |  | 2方向（以上）より撮影
[11 empty] | 2 | 仮設工事写真 |  | 工事看板・現場事務所・仮囲い等
[11 empty] | 3 | 使用材料写真 |  | 使用品目ごと
[11 empty] | 4 | 施工状況写真 |  | 工事写真の撮り方（建築・建築設備 工事写真撮影ガイドブック （機械設備工事編）による
[11 empty] | 5 | 品質管理写真
[11 empty] | 6 | 出来形管理写真
[11 empty] | 7 | 産業廃棄物処理状況写真 |  | 保管・積込状況を種別ごとに撮影
[11 empty] | 8 | 完成写真 |  | 着工前と同一方向より撮影
7.養生計画
＊主要工事の養生方法、養生箇所（既存構造物の養生等）、養生期間等を記載してください
8.緊急時連絡体制
大雨、出水、強風等の異常気象で災害発生のおそれがある場合、下記の組織構成で
体制に入り、必要に応じ現場内をパトロールして警戒します。
情報連絡係
災害対策本部
対策係
庶務係
また、作業現場内において事故発生又はそのおそれがある場合、作業時間内は直ち
に体制に入り、現場代理人以下現場構成表の各担当職務に応じて行動します。
尚、事故発生時の連絡系統及び夜間又は休日における連絡方法は下図のとおりです。
岸和田警察署 |  |  |  | 受注者 |  |  |  | 公共建築マネジメント課
（110番） | [7 empty] | TEL 423-9518・9519
TEL 439-1234 |  |  |  | TEL - |  |  |  | （夜間・休日）
（TEL 423-2121）
岸和田市民病院 |  |  |  | 現場事務所 |  |  |  | 関西電力（岸和田営業所）
TEL 445-1000 |  |  |  | TEL - |  |  |  | TEL 422-4701
岸和田市消防本部 | [7 empty] | 岸和田労働基準監督署
（119番） | [7 empty] | TEL 431-3939
TEL 426-0119

## 03 使用資材願
様式-03
使用資材審査願
令和 年 月 日
岸和田市長 様
受注者
住 所
現場代理人
下記工事で、使用する資材についての審査をお願いします。
記
工事名
番号 | 資 材 名 | 品目 | 製造業者名 | 購 入 先 | 備考
※購入先が下請け業者でない場合、暴力団排除誓約書のコピーを添付すること。
(当該年度内で提出済みの場合は提出不要)
番号 | 資 材 名 | 品目 | 製造業者名 | 購 入 先 | 備考
※購入先が下請け業者でない場合、暴力団排除誓約書のコピーを添付すること。
(当該年度内で提出済みの場合は提出不要)

## 03 使用資材願 (記入例)
様式-03
使用資材審査願
令和 年 月 日
岸和田市長様
受注者
住 所
現場代理人
下記工事で、使用する資材についての審査をお願いします。
記
工事名
番号 | 資 材 名 | 品目 | 製造業者名 | 購 入 先 | 備考
| 一般名称 | 製品名 | メーカー名 | 発注先業者名 | JIS・JAS番号 F☆☆☆☆
1 | ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ | FC21 | ○○生コン | △△商事 | JIS・・・・
2 | ﾌﾟﾗｽﾀｰﾎﾞｰﾄﾞ | ***ボード | ××石膏 | +++建材 | JIS・・・・ 不燃
3
4
5
6
7
8
9
10
見本
それぞれの使用材料について、カタログ（製造業者名がわかるようにすること）を添付し、番号順にインデックスを付け整理をすること
資材の購入も含め下請け業者と契約している場合は下請け業者名を記入し、元請け業者が直接資材を仕入れる場合は資材の購入先を記入すること。
また、購入先が下請け業者でない場合、暴力団排除誓約書を添付すること

## 04 下請審査願
様式-04
下請負者審査願
令和 年 月 日
岸和田市長様
受注者
住 所
氏 名
工事名
業種名 | 業者名 | 建設業許可 | 備 考
業 種
番 号
業 種
番 号
業 種
番 号
業 種
番 号
業 種
番 号
業 種
番 号
業 種
番 号
業 種
番 号
業 種
番 号
業 種
番 号
業 種
番 号
業 種
番 号
業 種
番 号
業 種
番 号
※建設業許可証及び暴力団排除誓約書のコピーを添付すること。
(当該年度内で提出済みの場合は、提出不要)
※建設業許可の申請中は、その旨を備考欄に記入のこと（申請書のコピー添付）。
業種名 | 業者名 | 建設業許可 | 備考
業 種
番 号
業 種
番 号
業 種
番 号
業 種
番 号
業 種
番 号
業 種
番 号
業 種
番 号
業 種
番 号
業 種
番 号
業 種
番 号
業 種
番 号
業 種
番 号
業 種
番 号
業 種
番 号
業 種
番 号
業 種
番 号
業 種
番 号
業 種
番 号
業 種
番 号
業 種
番 号
業 種
番 号
業 種
番 号
業 種
番 号
業 種
番 号
※建設業許可証及び暴力団排除誓約書のコピーを添付すること。
(誓約書について、当該年度内で提出済みの場合は提出不要)
※建設業許可の申請中は、その旨を備考欄に記入のこと（申請書のコピー添付）。

## 05-1 施工体系図
様式05-1
施工体系図
発注者 | 岸和田市
工事名
受注者
工 期 | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
工事場所 | 岸和田市 町地内
|  | 工種 | 工種
|  | 会社名 | 会社名
|  | 主任技術者 | 主任技術者
|  | 工期 | 工期
|  | 工種 | 工種
|  | 会社名 | 会社名
|  | 主任技術者 | 主任技術者
|  | 工期 | 工期
|  | 工種 | 工種
|  | 会社名 | 会社名
|  | 主任技術者 | 主任技術者
|  | 工期 | 工期
工事区分 |  | 工種 | 工種
会 社 名 |  | 会社名 | 会社名
主任技術者 |  | 主任技術者 | 主任技術者
工期 |  | 工期 | 工期
|  | 工種 | 工種
|  | 会社名 | 会社名
|  | 主任技術者 | 主任技術者
|  | 工期 | 工期
|  | 工種 | 工種
|  | 会社名 | 会社名
|  | 主任技術者 | 主任技術者
|  | 工期 | 工期
|  | 工種 | 工種
|  | 会社名 | 会社名
|  | 主任技術者 | 主任技術者
|  | 工期 | 工期
【注意事項】 |  |  |  | 添付不要
必要に応じ追加すること
下請負契約の状況により太線で結ぶこと
下請負契約毎にインデックスを付け施工体制台帳を整理すること

## 05-2 施工体制台帳
様式-05-2
[20 empty] | 令和 |  |  |  | 年 |  |  | 月 | 日 | 《下請負人に関する事項》
[7 empty] | 施工体制台帳 | [21 empty] | 会社名 | [13 empty] | 代表者名
[29 empty] | 住所 |  |  | 〒
[ 会 社 名 ]
[29 empty] | 電話番号 | [19 empty] | (Tel | [5 empty] | )
工事名称
[ 事 業 所 名 ]
及び
工事内容
建設業の許可 |  |  | 許可業種 | [6 empty] | 許可番号 | [10 empty] | 許可（更新）年月日
[29 empty] | 工期 |  |  | 自 令和 |  | 年 |  |  | 月 |  | 日 |  |  |  | 契約日 |  |  |  |  | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
[10 empty] | 大臣 |  |  | 特定 |  | 第 |  |  |  | 号 |  | 平成 |  |  | 年 |  |  | 月 | 日
[32 empty] | 至 令和 |  | 年 |  |  | 月 |  | 日
[8 empty] | 工事業 |  | 知事 |  |  | 一般
[10 empty] | 大臣 |  |  | 特定 |  | 第 |  |  |  | 号 |  | 平成 |  |  | 年 |  |  | 月 | 日
[29 empty] | 建設業の許可 |  |  | 許可業種 | [5 empty] | 許可番号 | [9 empty] | 許可（更新）年月日
[8 empty] | 工事業 |  | 知事 |  |  | 一般
[38 empty] | 大臣 |  | 特定 |  |  | 第 |  |  | 号 |  | 平成 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
[36 empty] | 工事業 |  | 知事 |  | 一般
工事名称
[38 empty] | 大臣 |  | 特定 |  |  | 第 |  |  | 号 |  | 平成 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
及び
[36 empty] | 工事業 |  | 知事 |  | 一般
工事内容
発注者名 |  |  | 岸和田市長 〇〇 〇〇
[29 empty] | 健康保険等の 加入状況 |  |  | 保険加入の有無 |  |  | 健康保険 | [8 empty] | 厚生年金保険 | [5 empty] | 雇用保険
及び
[35 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [8 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外
住所 |  |  | 〒596－8510 大阪府岸和田市岸城町7－1
[32 empty] | 事業所 整理記号等 |  |  | 営業所の名称 | [6 empty] | 健康保険 |  |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険
工期 |  |  | 自 令和 |  | 年 |  |  |  | 月 |  |  | 日 |  |  | 契約日 | [5 empty] | 令和 |  |  | 年 |  |  | 月 | 日
|  |  | 至 令和 |  | 年 |  |  |  | 月 |  |  | 日
[29 empty] | 現場代理人名 | [14 empty] | 安全衛生責任者名
契約営業所 |  |  | 区分 |  |  | 名称 | [12 empty] | 住所
|  |  | 元請契約 | [27 empty] | 権限及び意見申出方法 | [12 empty] | 安全衛生推進者名
下請契約
[29 empty] | 主任技術者名* |  |  |  | 専任 非専任 | [10 empty] | 雇用管理責任者名
健康保険等の 加入状況 |  |  | 保険加入の有無 |  |  | 健康保険 | [9 empty] | 厚生年金保険 | [6 empty] | 雇用保険 | [7 empty] | 資格内容 | [12 empty] | 専門技術者名*
[6 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [9 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [6 empty] | 加入 未加入 適用除外
資格内容
|  |  | 事業所 整理記号等 |  |  | 区分 |  |  |  | 営業所の名称 | [6 empty] | 健康保険 |  |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
[6 empty] | 元請契約 | [39 empty] | 担当工事 内容
下請契約
[29 empty] | 一号特定技能外国人 の従事の状況(有無) |  |  | 有 無 |  | 外国人建設就労者 の従事の状況(有無) | [6 empty] | 有 無 |  |  |  | 外国人技能実習生 の従事の状況(有無) | [6 empty] | 有 無
発注者の監督員名 | [10 empty] | 権限及び意見申出方法
＊[主任技術者、専門技術者の記入要領]
監督員名 | [10 empty] | 権限及び意見申出方法
[29 empty] | １． | 主任技術者の配置状況について「専任・非専任」のいずれかに〇印をつけること。
現場代理人 | [10 empty] | 権限及び意見申出方法 | [17 empty] | ２． | 専門技術者には、土木・建築一式工事を施工する場合等でその工事に含まれる専門工事を施工するために必要な主任技術者を記載する。（主任技術者が専門技術者としての資格を有する場合は専門技術者を兼ねることができる。） 複数の専門工事を施工するために複数の専門技術者を要する場合は適宜欄を設けて全員を記載する。
監理技術者名 主任技術者名 |  |  |  | 専任 非専任 | [6 empty] | 資格内容
[29 empty] | ３． | 主任技術者の資格内容（下記から該当するものを選んで記入する。）
専門技術者名 | [10 empty] | 専門技術者名 | [18 empty] | ①経験年数による場合 １）大学卒[指定学科] ３年以上の実務経験 ２）高校卒[指定学科] ５年以上の実務経験 ３）その他 １０年以上の実務経験 |  |  |  | ②資格等による場合 １）建設業法「技術検定」 ２）建築士法「建築士試験｣ ３）技術士法「技術士試験」 ４）電気工事士法「電気工事士試験｣ ５）電気事業法「電気主任技術者国家試験等」 ６）消防法「消防設備士試験」 ７）職能力開発促進法「技能検定」
| 資格内容 | [13 empty] | 資格内容
| 担当工事 内容 | [13 empty] | 担当工事 内容
一号特定技能外国人 の従事の状況(有無) |  |  | 有 無 |  | 外国人建設就労者 の従事の状況(有無) | [8 empty] | 有 無 |  |  |  | 外国人技能実習生 の従事の状況(有無) | [6 empty] | 有 無 |  |  |  | [一号特定技能外国人、外国人建設就労者、外国人技能実習生の従事の状況の記入要領]
[29 empty] | １． | 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の在留資格を決定された者（以下「外国人技能実習生」という。）が当該建設工事に従事する場合は「有」、従事する予定がない場合は「無」を○で囲む。
（記入事項） |  | １． | 上記の記載事項が発注者との請負契約書や下請契約書に記載ある場合は、その写しを添付することにより記載を省略することができる。
[29 empty] | ２． | 同法別表第一の五の表の上欄の在留資格を決定された者であって、国土交通大臣が定めるもの（以下「外国人建設就労者」という。）が、建設工事に従事する場合は「有」、従事する予定がない場合は「無」を○で囲む。
|  | ２． | 監理技術者の配置状況について「専任・非専任」のいずれかに〇印をつけること。
|  | ３． | 専門技術者には、土木・建築一式工事を施工する場合等でその工事に含まれる専門工事を施工するために必要な主任技術者を記載する。 | [25 empty] | ３． | 同法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号又は第二号に掲げる活動を行おうとする外国人が本邦の公私の機関と締結する雇用に関する者（以下「一号特定技能外国人」という。）が、建設工事に従事する場合は「有」、従事する予定がない場合は「無」を○で囲む。
（監理技術者が専門技術者としての資格を有する場合は専門技術者を兼ねることができる。）

## 05-2（記入例） 施工体制台帳
様式-05-2（見本）
[9 empty] | 作成した日を記載する |  | 《下請負人に関する事項》 |  |  | 下請負業者がいない場合は、用紙右半分に斜線を記入
令和 年 月 日
|  |  | 施 工 体 制 台 帳 | [7 empty] | 会社名 | [5 empty] | 代 表 者 名
［会 社 名］ | [10 empty] | 住 所 |  | 〒
［事業所名］ |  | 現場で作業所を設置した場合、作業所名を記載する。設置しない場合は空欄 | [8 empty] | 電 話 番 号 |  | （Ｔｅｌ － － ）
[11 empty] | 工 事 名 称 |  | 元請の工事名称と同じ名称
建 設 業 の 許 可 許可証のコピーを添付すること |  | 許可業種 |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可（更新）年月日 |  | 及 び
|  | 許可業種すべてを記載（略称で可） |  |  | 大臣 | 特定 | 第 号 |  | 有効期間の初日を記載 年 月 日 |  | 工 事 内 容 |  | 下請が施工する工事内容を記載
|  | 工事業 |  |  | 知事 | 一般 |  |  |  |  | 工 期 下請の工期を記載 |  | 自 令和 年 月 日 |  |  |  | 契 約 日 契約書のコピーを添付 |  | 令和 年 月 日
[5 empty] | 大臣 | 特定 | 第 号 |  | 年 月 日 |  |  |  | 至 令和 年 月 日
|  | 工事業 |  |  | 知事 | 一般
[11 empty] | 建設業の許可 許可のコピーを添付 |  | 許 可 業 種 |  |  | 許 可 番 号 |  |  |  | 許可（更新）年月日
工 事 名 称 |  | 契約工事名を記載すること | [10 empty] | 許可業種すべてを記載（略称可） |  |  | 大臣 | 特定 | 第 号 |  | 有効期間の初日を記載 年 月 日
及 び |  | 元請の工事内容を記載すること (下請工事の内容（舗装等）も含めて記入すること) | [12 empty] | 工事業 | 知事 | 一般
工 事 内 容 | [12 empty] | 工事業 |  |  | 大臣 | 特定 | 第 号 |  | 年 月 日
発 注 者 名 |  | 市長名を記載 | [13 empty] | 知事 | 一般
及 び
住 所 |  | 〒596－8510 大阪府岸和田市岸城町7－1 | [10 empty] | 保険加入の有無 | 健康保険 |  |  | 厚生年金保険 |  |  | 雇用保険
工 期 |  | 自 令和 年 月 日 |  |  | 契約日 |  |  | 令和 年 月 日 |  |  | 健康保険等の加入状況 |  |  | 加入 未加入 適用除外 |  |  | 加入 未加入 適用除外 |  |  | 加入 未加入 適用除外
|  | 至 令和 年 月 日 | [10 empty] | 事業所整理記号等 | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 |  | 厚生年金保険 |  | 雇用保険
元請業者と契約した下請業者の営業所
契約営業所 本社・支店等のこと |  | 区分 | 名称 |  |  |  |  | 住所
|  | 元請契約 | 市と契約した元請業者の営業所(本社も営業所のひとつ）① | [7 empty] | 現場代理人名 | [5 empty] | 安全衛生責任者名
|  | 下請契約 | 下請業者と契約した元請業者の営業所( 〃 ）②
[12 empty] | 権限及び意見申出方法 |  | 注文請書のとおり 文書･口頭によるなどと記載 |  |  | 安全衛生推進者名
|  | 保険加入の有無 | 健康保険 |  |  | 厚生年金保険 |  |  | 雇用保険
健康保険等の加入状況 |  |  | 加入 未加入 適用除外 |  |  | 加入 未加入 適用除外 |  |  | 加入 未加入 適用除外 |  | ＊主任技術者名 建設業許可業者の場合、額に関係なく主任技術者必要 |  |  | 専 任 | 請負金額3,500万円（建築一式7,000万円）以上の場合、専任に○。 任意で専任でも良い。 |  | 雇用管理責任者名
|  | 事業所整理記号等 | 区分 | 営業所の名称 |  | 健康保険 |  | 厚生年金保険 |  | 雇用保険 |  |  |  | 非専任
加入、未加入（営業所が複数あり、一部について行っていない場合を含む）、適用外のいづれかを○で囲む |  |  | 元請契約 | ①と同じ |  | 事業所整理番号及び事業所番号を記載 |  | 事業所整理番号及び 事業所番号を記載 |  | 労働保険番号を記載 |  | 資格内容 |  |  |  |  | ＊専門技術者名 |  | 選定しない場合は斜線記入
|  |  | 下請契約 | ②と同じ |  | 同上 |  | 同上 |  | 同上
健康保険・厚生年金保険は個人事業主で従業員５人以上の場合（法人の場合はすべて）は加入の必要有り。雇用保険は１人でも雇用していれば加入の必要有り | [17 empty] | 資格内容
発注者の監督員名 |  | 市の担当者 |  |  | 権限及び意見申出方法 |  |  | 請負契約書に記載のとおり・口頭設計図書及び工事打合せ簿による などと記載
担当工事内容
監督員名 |  | 元請が監督員を設置した場合、記載する 選定しない場合は斜線記入 |  |  | 権限及び意見申出方法 |  |  | 請負契約書に記載のとおり・口頭設計図書及び工事打合せ簿によるなどと記載
[11 empty] | 一号特定技能外国人 の従事の状況（有無） |  | 有 無 |  | 外国人建設就労者の従事の状況（有無） |  | 有 無 |  | 外国人技能実習生 の従事の状況（有無） |  | 有 無
現場代理人 |  |  |  |  | 権限及び意見申出方法 |  |  | 同上
＊[主任技術者、専門技術者の記入要領]
監 理 技 術 者 名 主 任 技 術 者 名 |  | 専任 | 監理技術者は必ず専任。主任技術者は、3,500万円（建築一式7,000万円）以上の場合、専任に○。ただし非専任でよい工事でも任意で専任とできる。 |  | 資格内容 |  |  | 工事監理技術者・１級建築施工管理技士などを記載 |  |  | １．主任技術者の配置状況について「専任・非専任」のいずれかに〇印をつけること。 ２．専門技術者には、土木・建築一式工事を施工する場合等でその工事に含まれる専門工事を施工するために必要な主任技術者を記載する。（主任技術者が専門技術者としての資格を有する場合は専門技術者を兼ねることができる。） 複数の専門工事を施工するために複数の専門技術者を要する場合は適宜欄を設けて全員を記載する。 ３．主任技術者の資格内容（該当するものを選んで記入する。）
非専任
専門技術者名 |  | 選定しない場合は斜線記入 |  |  | 専門技術者名 |  |  | 選定しない場合は斜線記入
| 資格内容 |  |  |  |  | 資格内容 |  |  |  |  | ①経験年数による場合 １）大学卒[指定学科] ３年以上の実務経験 ２）高校卒[指定学科] ５年以上の実務経験 ３）その他 １０年以上の実務経験 |  |  |  | ②資格等による場合 １）建設業法「技術検定」 ２）建築士法「建築士試験｣ ３）技術士法「技術士試験」 ４）電気工事士法「電気工事士試験｣ ５）電気事業法「電気主任技術者国家試験等」 ６）消防法「消防設備士試験」 ７）職能力開発促進法「技能検定」
| 担 当 工事内容 |  |  |  |  | 担 当 工事内容
一号特定技能外国人 の従事の状況（有無） |  | 有 無 |  | 外国人建設就労者 の従事の状況（有無） |  | 有 無 |  | 外国人技能実習生 の従事の状況（有無） |  | 有 無 | [一号特定技能外国人、外国人建設就労者、外国人技能実習生の従事の状況の記入要領]
（記入事項） |  | １．上記の記載事項が発注者との請負契約書や下請契約書に記載ある場合は、その写しを添付することにより記載を省略することができる。
|  | ２．監理技術者の配置状況について「専任・非専任」のいずれかに〇印をつけること。 | [8 empty] | １．出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の在留資格を決定された者（以下「外国人技能実習生」という。）が当該建設工事に従事する場合は「有」、従事する予定がない場合は「無」を○で囲む。
３．専門技術者には、土木・建築一式工事を施工する場合等でその工事に含まれる専門工事を施工するために必要な主任技術者を記載する。
|  | （監理技術者が専門技術者としての資格を有する場合は専門技術者を兼ねることができる。） | [8 empty] | ２．同法別表第一の五の表の上欄の在留資格を決定された者であって、国土交通大臣が定めるもの（以下「外国人建設就労者」という。）が、建設工事に従事する場合は「有」、従事する予定がない場合は「無」を○で囲む。
〔健康保険等の加入状況について〕 | [10 empty] | ３．同法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号又は第二号に掲げる活動を行おうとする外国人が本邦の公私の機関と締結する雇用に関する者（以下「一号特定技能外国人」という。）が、建設工事に従事する場合は「有」、従事する予定がない場合は「無」を○で囲む。
1.保険加入の有無
各保険の適用を受ける営業所について届出を行なっている場合には「加入」、行なっていない場合（適用を受ける事業所が複数あり、そのうち一部について
行なっていない場合を含む）は「未加入」、従業員規模等により各保険の適用が除外される場合は「適用除外」をまるで囲む。
2.営業所の名称
請負契約に係る営業所の名称について記載。
3.健康保険 | (法人事業所又は、個人事業所で常時5人以上の雇用で加入の必要有り）
事業所整理番号及び事業所番号（健康保険組合にあっては組合名）を記載。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理番号及び事業所番号を記載。
4.厚生年金保険 | (法人事業所又は、個人事業所で常時5人以上の雇用で加入の必要有り）
事業所整理番号及び事業所番号を記載。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理番号及び事業所番号を記載。
5.雇用保険 | (法人事業所及び個人事業所で1人以上の雇用で加入の必要有り）
労働保険番号を記載。継続事業の一括の認可に係る営業所の場合は、本店の労働保険番号を記載。

## 05-03再下請負
様式-05-3
[19 empty] | 令和 |  |  |  | 年 |  | 月 | 日 | 《下請負人に関する事項》 ( |  |  |  | 次請負)
[7 empty] | 再下請負通知書 | [19 empty] | 会社名 | [14 empty] | 代表者名
[27 empty] | 住所 |  |  | 〒
[27 empty] | 電話番号 | [20 empty] | (Tel | [5 empty] | )
直近上位の 注文者名 | [14 empty] | 【報告下請負業者】 ( | [5 empty] | 次請負)
工事名称
[15 empty] | 住所 |  |  | 〒
現場代理人名 (所長名) | [26 empty] | 及び
工事内容
TEL
[27 empty] | 工期 |  |  | 自 令和 |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 日 |  |  |  | 契約日 |  |  |  |  | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
元請名称 | [17 empty] | FAX
[30 empty] | 至 令和 |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 日
会社名
代表者名
[27 empty] | 建設業の許可 |  |  | 施工に必要な許可業種 | [6 empty] | 許可番号 | [9 empty] | 許可（更新）年月日
[37 empty] | 大臣 |  | 特定 |  |  | 第 |  |  | 号 |  | 平成 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
工事名称
[35 empty] | 工事業 |  | 知事 |  | 一般
及び
[37 empty] | 大臣 |  | 特定 |  |  | 第 |  |  | 号 |  | 平成 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
工事内容
[35 empty] | 工事業 |  | 知事 |  | 一般
工期 |  |  | 自 令和 |  | 年 |  |  |  | 月 |  | 日 |  |  |  | 契約日 |  |  |  |  | 令和 |  |  | 年 |  | 月 | 日
|  |  | 至 令和 |  | 年 |  |  |  | 月 |  | 日
[27 empty] | 健康保険等の 加入状況 |  |  | 保険加入の有無 |  |  |  | 健康保険 | [8 empty] | 厚生年金保険 | [5 empty] | 雇用保険
[34 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [8 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外
建設業の許可 |  |  | 許可業種 | [6 empty] | 許可番号 | [9 empty] | 許可（更新）年月日
[30 empty] | 事業所 整理記号等 |  |  |  | 営業所の名称 | [6 empty] | 健康保険 |  |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険
[10 empty] | 大臣 |  | 特定 |  |  | 第 |  |  | 号 |  | 平成 |  |  | 年 |  | 月 | 日
[8 empty] | 工事業 |  | 知事 |  | 一般
[10 empty] | 大臣 |  | 特定 |  |  | 第 |  |  | 号 |  | 平成 |  |  | 年 |  | 月 | 日
[27 empty] | 現場代理人名 | [15 empty] | 安全衛生責任者名
[8 empty] | 工事業 |  | 知事 |  | 一般
[29 empty] | 権限及び意見申出方法 | [13 empty] | 安全衛生推進者名
健康保険等の 加入状況 |  |  | 保険加入の有無 |  |  | 健康保険 | [9 empty] | 厚生年金保険 | [5 empty] | 雇用保険
[27 empty] | 主任技術者名* |  |  |  |  | 専任 非専任 | [10 empty] | 雇用管理責任者名
[6 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [9 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外
|  |  | 事業所 整理記号等 |  |  | 営業所の名称 | [7 empty] | 健康保険 |  |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険 |  |  |  |  | 資格内容 | [13 empty] | 専門技術者名*
資格内容
監督員名 | [15 empty] | 安全衛生責任者名 | [28 empty] | 担当工事 内容
| 権限及び意見申出方法 | [14 empty] | 安全衛生推進者名
[27 empty] | 一号特定技能外国人 の従事の状況(有無) |  |  | 有 無 |  |  | 外国人建設就労者 の従事の状況(有無) | [6 empty] | 有 無 |  |  |  | 外国人技能実習生 の従事の状況(有無) | [6 empty] | 有 無
現場代理人名 | [15 empty] | 雇用管理責任者名
| 権限及び意見申出方法 | [14 empty] | 専門技術者名*
＊[主任技術者、専門技術者の記入要領]
主任技術者名* |  |  |  | 専任 非専任 | [13 empty] | 資格内容 | [8 empty] | １． | 主任技術者の配置状況について「専任・非専任」のいずれかに〇印をつけること。
[27 empty] | ２． | 専門技術者には、土木・建築一式工事を施工する場合等でその工事に含まれる専門工事を施工するために必要な主任技術者を記載する。（主任技術者が専門技術者としての資格を有する場合は専門技術者を兼ねることができる。） 複数の専門工事を施工するために複数の専門技術者を要する場合は適宜欄を設けて全員を記載する。
| 資格内容 | [16 empty] | 担当工事 内容
[27 empty] | ３． | 主任技術者の資格内容（下記から該当するものを選んで記入する。）
一号特定技能外国人 の従事の状況(有無) |  |  | 有 無 |  | 外国人建設就労者 の従事の状況(有無) | [7 empty] | 有 無 |  |  |  | 外国人技能実習生 の従事の状況(有無) | [6 empty] | 有 無 |  |  |  | ①経験年数による場合 １）大学卒[指定学科] ３年以上の実務経験 ２）高校卒[指定学科] ５年以上の実務経験 ３）その他 １０年以上の実務経験 |  |  |  |  | ②資格等による場合 １）建設業法「技術検定」 ２）建築士法「建築士試験｣ ３）技術士法「技術士試験」 ４）電気工事士法「電気工事士試験｣ ５）電気事業法「電気主任技術者国家試験等」 ６）消防法「消防設備士試験」 ７）職能力開発促進法「技能検定」
(記入要領） |  | 1 ．報告下請負業者は直近上位の注文者に提出すること。
2 ．再下請負契約がある場合は次の契約書類の写しを提出する。なお、再下請が複数ある場合は、このページをコピーして使用する。
①契約書、注文書・請書等 ②下請基本契約書
3 ．一次下請負業者は、二次下請負業者以下の業者から提出された書類とともに様式１－乙に準じ下請負業者編成表を作成の上、元請に届出ること。
4 ．この届出事項に変更があった場合は直ちに再提出すること。
※「主任技術者、専門技術者」及「主任技術者の資格内容」の記入要項は〔主任技術者、専門技術者の記入要領〕を参照してください。
〔健康保険等の加入状況について〕
|  | 1.保険加入の有無 | [24 empty] | [一号特定技能外国人、外国人建設就労者、外国人技能実習生の従事の状況の記入要領]
各保険の適用を受ける営業所について届出を行なっている場合には「加入」、行なっていない場合（適用を受ける事業所が複数あり、そのうち一部について
|  | 行なっていない場合を含む）は「未加入」、従業員規模等により各保険の適用が除外される場合は「適用除外」をまるで囲む。 | [24 empty] | １． | 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の在留資格を決定された者（以下「外国人技能実習生」という。）が当該建設工事に従事する場合は「有」、従事する予定がない場合は「無」を○で囲む。
2.営業所の名称
請負契約に係る営業所の名称について記載。
|  | 3.健康保険 | [24 empty] | ２． | 同法別表第一の五の表の上欄の在留資格を決定された者であって、国土交通大臣が定めるもの（以下「外国人建設就労者」という。）が、建設工事に従事する場合は「有」、従事する予定がない場合は「無」を○で囲む。
事業所整理番号及び事業所番号（健康保険組合にあっては組合名）を記載。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理番号及び事業所番号を記載。
4.厚生年金保険
|  | 事業所整理番号及び事業所番号を記載。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理番号及び事業所番号を記載。 | [24 empty] | ３． | 同法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号又は第二号に掲げる活動を行おうとする外国人が本邦の公私の機関と締結する雇用に関する者（以下「一号特定技能外国人」という。）が、建設工事に従事する場合は「有」、従事する予定がない場合は「無」を○で囲む。
5.雇用保険
労働保険番号を記載。継続事業の一括の認可に係る営業所の場合は、本店の労働保険番号を記載。

## 06 発生土予定
様式-06
建設発生土処分予定届
令和 年 月 日
岸和田市長様
受注者 | 受注者
住 所 | 住 所
氏 名 | 氏 名 印
下記のとおり処分しますので、お届けします。
記
工事名
工事場所
工期 | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
収集運搬業者名
処分場所 | ・公益財団法人大阪府都市整備推進センター（阪南2区） ・再資源化施設（ ） ・その他の施設（ ）
処分地の所有者
処分予定量
添付書類 | 【共通】
建設発生土受入契約書（写し）
運搬車両一覧表
処分地位置図（運搬経路・距離を記入）
【再資源化施設の場合（追加資料）】
再資源化施設であることが判る書類
【その他の場合（追加資料）】
登記記載事項証明書及び公図
現況写真
受入残土利用計画書
【注意事項】添付不要
1.処分場所は丸で囲み、（ ）内を記入すること
2.処分場所は、阪南2区及び、再資源化施設を優先とする。
3.上記施設での処分が困難な場合は、理由書を添付すること。
4.書類は必要なものを適宜添付すること。
処分地位置図（運搬経路記入）
建設発生土受入契約書（写し）
再資源化施設であることが判る書類
登記記載事項証明書及び公図
現況写真
受入残土利用計画書等

## 07-1 産廃予定
様式-07-1
産業廃棄物処分予定届
令和 年 月 日
岸和田市長 様
受注者 | 受注者
住 所 | 住 所
氏 名 | 氏 名 印
下記のとおり処理しますので、お届けします。
記
工事名
工事場所
工期 | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
産業廃棄物の種類
処分業者名
収集運搬業者名
処分場所
処分地の所有者
処分予定量
添付書類 | 建設廃棄物処理委託契約書（写し）
産業廃棄物収集運搬業許可証（写し）
産業廃棄物処分業許可証（写し）
運搬車両一覧表
処分地位置図（運搬経路・距離を記入）

## 07-2 回収フロン予定
様式-07-2
回収フロン破壊処理予定届
令和 年 月 日
岸和田市長 様
受注者 | 受注者
住 所 | 住 所
氏 名 | 氏 名 印
下記のとおり処理しますので、お届けします。
記
工事名
工事場所
工期 | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
回収フロンの種類
処理業者名
収集運搬業者名
処理場所
処理地の所有者
処理予定量
添付書類 | 第一種フロン類引取り等業者認定等通知書
処理地位置図（経路記入）

## 07-3 スクラップ予定
様式-07-3
スクラップ処理予定届
令和 年 月 日
岸和田市長 様
受注者 | 受注者
住 所 | 住 所
氏 名 | 氏 名 印
下記のとおり処理しますので、お届けします。
記
工事名
工事場所
工期 | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
スクラップの種類
処理業者名
収集運搬業者名
処理場所
処理予定量
添付書類 | 廃棄物再生事業者登録証明書（写し）
運搬車両一覧表
処理地位置図（経路記入）

## 08 施工計画書（要領書）表紙・目次
様式-08
令和 年 月 日
〇〇工事施工計画書
＊建築工事の場合：施工計画書を各工種別毎に作成して下さい。
施工計画書の内容は工事概要・工種別工程表・管理組織図・主要資材・
施工管理計画・施工方法等を各現場の特性を考慮し作成して下さい。
設備工事の場合：施工要領書を作成して下さい。その際、上記の「計画書」を「要領書」に
書き換えて下さい。
工事名
受注者
氏 名
現場代理人
目次
1.工事概要
2.工程計画
3.管理組織
4.主要資材
指定材料、主要材料、材料試験方法、材料搬入報告方法等について記入して下さい。
5.施工管理計画
施工管理計画には品質管理計画・出来形管理計画を記入して下さい。
6.施工方法
作業フロー、施工方法、施工チェックリスト、使用機械等について記入して下さい。

## 09 緊急連絡
様式-09
緊急連絡体制表
令和 年 月 日
公共建築マネジメント課長 様
建築業者住所
氏 名
電気業者住所
氏 名
衛生業者住所
氏 名
空調業者住所
氏 名
令和 年 月 日～令和 年 月 日の休日緊急連絡体制をお届けします。
工事名
建 築 業 者 名 | 月 日～ 月 日 | 住所 | TEL
氏名
氏名
氏名
電 気 業 者 名 | 月 日～ 月 日 | 住所 | TEL
氏名
氏名
氏名
衛 生 業 者 名 | 月 日～ 月 日 | 住所 | TEL
氏名
氏名
氏名
空 調 業 者 名 | 月 日～ 月 日 | 住所 | TEL
氏名
氏名
氏名

## 10 打合議事録
様式-10
工事打合議事録
工事名
年月日 |  | 出席者
時間
場所
記録者
現場代理人 | 印 | 市担当員 | 印
打合せ項目 |  | 内容

## 11 質疑回答
様式-11
質 疑 回 答 書
工事名
質疑年月日 |  | 令和 年 月 日 | 質疑者名
回答年月日 |  | 令和 年 月 日 | 回答者名
現場代理人 |  | 印 | 市担当員 |  | 印
№ | 図面番号 | 質疑等 |  | 回 答
見本

## 12 月間工程
様式-12
月間工事工程表
工事名 | [24 empty] | 受 注 者
工期 | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日 | [23 empty] | 現場代理人
| 月 | 月
施工場所 | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| 曜日 | [31 empty] | 記事
キープラン
進捗状況
前月（累計）
施 工 図 | [32 empty] | 予定 | ％
施 工 計 画 書 | [32 empty] | 実施 | ％
今月（累計）
[33 empty] | 予定 | ％
主 要 行 事
[33 empty] | 実施 | ％

## 13 週間工程
様式-13
３週間工事工程表
工事名 | [13 empty] | 受 注 者
工期 |  |  |  | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日 | [9 empty] | 現場代理人
施工場所 |  |  | 区 分 |  |  | 工 事 週 報 | [6 empty] | 実施工程表（今週） |  | 実施工程表（来週） | 施工報告 | 資料 の 有無
月／日
曜 日
打合せ○ 検査△
天 気 | ○ 晴 | ◎ 曇 | ● 雨 | ＊ 雪 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 【キープラン】
※報告は一工程終了毎とする。
記 事
（検査項目等記載） | [15 empty] | （確認内容も含めて記載する。）
上下水道・電気・消防等の申込・届出書、騒音規制法・振動規制法
32 |  | 25
33 |  | 26
34 |  | 27
28
29
30
31

## 14 工事日報
様式-14
月工事日報
晴れ：〇 曇り：◎ 雨：●
日 | 曜 | 天気 | 記 事
1 |  | ○
2 |  | ○
3 |  | ○
4 |  | ○
5 |  | ○
6 |  | ○
7 |  | ○
8 |  | ○
9 |  | ○
10 |  | ○
11 |  | ○
12 |  | ○
13 |  | ○
14 |  | ○
15 |  | ○
16 |  | ○
17 |  | ○
18 |  | ○
19 |  | ○
20 |  | ○
21 |  | ○
22 |  | ○
23 |  | ○
24 |  | ○
25 |  | ○
26 |  | ○
27 |  | ○
28 |  | ○
29 |  | ○
30 |  | ○
31 |  | ○

## 15 進捗状況
様式-15-1
工事進捗報告書
岸和田市長様
受注者
住 所
現場代理人
月工事分
工事名
工 期
工事場所 |  |  | 岸和田市 町地内
進捗状況概要を別紙のとおり報告します。
様式-15-2
工事総合進捗状況表
| ％ | 完成予定は点線 |  |  |  | 青、施工済は実線 | [5 empty] | 赤
100
90
進
80
70
60
50
捗
40
30
20
10
度
|  | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月
進捗期間 |  | 自 令和 年 月 日 |  |  |  |  | 至 令和 年 月 日
様式-15-3
工事進捗実施図
当月の施工部分は下記図のそれぞれ色づけ（赤）した部分です。
平面図 Ｓ＝
断面図又は側面図 Ｓ＝
様式15-4
工事進捗記録写真
撮影年月日 令和 年 月 日
撮影年月日 令和 年 月 日
様式15-5
各工事進捗状況表 | [12 empty] | 予定 | 青色
[13 empty] | 実施 | 赤色
進捗率％
| 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月
仮設
土工
地業
ｺﾝｸﾘｰﾄ
型枠
鉄筋
鉄骨
既製ｺﾝｸﾘｰﾄ
防水
石
タイル
木工
金属
左官
木製建具
金属建具
ガラス
塗装
内外装
仕上ﾕﾆｯﾄ
ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ
その他
屋外付帯
解体撤去
【注意事項】 | [13 empty] | 添付不要
1 | 報告は毎月25日締めでの状況報告を行なうこと。（竣工月は除く）
2 | 様式-13工事日報も添付すること。
3 | 進捗記録写真は1枚は定点写真とすること。

## 16 工場検査願
様式-16
工場立会検査願
令和 年 月 日
岸和田市長様
受注者
住 所
現場代理人
下記工事の機器等について、工場立会検査をお願いします。
記
工事名
1 | 検査対象名：
2 | 検査希望日： 令和 年 月 日
3 | 検査場所：
4 | 検査項目
①
②
③
④
⑤
5 | その他
①工場所在地
工場名：
工場住所：
電話番号：
②工場所在地の略図添付（最寄り駅等を記入）

## 17-1 絶縁・照度・接地抵抗測定
様式-17-1
絶縁・照度・接地抵抗測定試験結果報告書
令和 年 月 日
岸和田市長様
受注者
住 所
氏 名
下記のとおり、測定試験の結果を報告します。
記
工事名
測定試験名 絶縁抵抗・照度・接地抵抗
結 果 別紙のとおり
測定実施者 印
資格名
資格登録番号
※測定時の写真貼付のこと

## 17-2 水圧試験
様式-17-2
水圧試験結果報告書
令和 年 月 日
岸和田市長様
受注者
住 所
氏 名
下記のとおり、水圧測定試験の結果を報告します。
記
工事名
測定試験名 水圧測定試験
結 果 別紙のとおり
測定実施者 印
資格名
資格登録番号
※測定時の写真貼付のこと

## 17-3 冷媒試験
様式-17-3
冷媒配管気密試験結果報告書
令和 年 月 日
岸和田市長様
受注者
住 所
氏 名
下記のとおり、冷媒配管漏試験の結果を報告します。
記
工事名
試験要項
結 果
空調機名（設置場所） | 加圧圧力 （MPa、kg/c㎡） | 結果（良・否） | 処 置
測定実施者 印
資格名
資格登録番号
※測定時の写真貼付のこと

## 17-4 ガス漏れ試験
様式-17-4
ガス漏洩試験結果報告書
令和 年 月 日
岸和田市長様
受注者
住 所
氏 名
下記のとおり、ガス漏洩試験の結果を報告します。
記
工事名
ガス漏洩試験
令和 年 月 日 時 分
試験要項 試験圧力
試験時間
測定実施者 印
資格名
資格登録番号
異常有り ・ 異常無し
※記録データも添付のこと

## 18-1 建退共調査届
様式18-1
建退共業者調査一覧表
工事名
受注者
住所
現場代理人
業者名 | 建退共に加入している | 中小企業退職金共済に加入している | 自社の退職金制度で運用している | 企業年金に加入している | その他の退職金制度に加入している | 建退共を含む年金制度に加入していない
| (A) | (B) | (C) | （D) | (E) | (F)
【注意事項】 該当欄に「○」を記入すること 全ての下請負業者分を記入すること 建退共以外の退職金制度の場合資料を添付すること(B)・(C)・(D)・(E) （F)の場合建退共の加入指導書又は、他の退職金制度の加入する予定の有無の書面を添付すること

## 18-2建退共証紙交付辞退届
様式-18-2
令和 年 月 日
（元請業者名）
様
|  |  |  | 住所 | （下請業者名）
|  |  |  | 氏名 |  |  | 印
建設業退職金共済証紙交付辞退届
工 事 名 ：
工 事 場 所： |  | 岸和田市 |  |  | 地内
標記工事における建設業退職金共済証紙について下記の理由により交付を辞退させていただきます。
交付辞退理由
1 | 中小企業退職金共済事業に加入している。
2 | 自社に退職金制度がある。
3 | 企業年金に加入している。
4 | その他の退職金制度に加入している。
退職金制度名：
5 | その他（ |  |  |  |  | ）
※他の制度に加入の場合、契約年度の証明書等の写しを添付のこと

## 18-3建退共受払簿
様式-18-3
証 紙 受 払 簿
令和 年 月 日
岸和田市長 様
受注者
氏 名
工事名
建設業退職金共済制度に係る証紙の受け払いについて、次のとおり報告します。
(単位：枚)
|  | 受 入 | 払 出 |  |  | 支給先企業名 | 摘 要
月 | 日 | 購入枚数 | 貼付 | 支給 | 計
企業名
企業名
企業名
企業名
企業名
企業名
企業名
企業名
企業名
企業名
企業名
企業名
企業名
企業名
企業名
企業名
計
注
１．10日券は、１日券に換算して記入してください。
２．記入欄が足りない場合は、この用紙を複写してください。
３．貼付は、月末締にて総数を記載し内訳が分る資料を添付してください。
４．支給は、下請業者へ証紙を交付した場合に記入してください。 この場合、支給先の企業名を記載してください。

## 18-4建退共指導届（参考）
令和 年 月 日
下請事業者 様
元請業者名
現場代理人
工 事 名 ：
工事場所 ：
上記工事につきましては，建設業退職金共済制度適用事業主工事現場です。
当現場でも『建設業退職金共済制度（以下「建退共」）』への加入を指導していますが，全ての下請業者の方々に何卒その趣旨を理解して頂きます様，よろしくお願いいたします。
参考：建設業退職金共済制度について
元請業者名
現場代理人 様
工 事 名 ：
今般の工事は，建退共適用事業主現場であることを理解し，指導を受けました。
令和 年 月 日
下請事業者住所
下請事業者名
参考

## 19 設計数量集計表
様式-19
設 計 数 量 集 計 表
ページNo. 名称 | 合 計 | 備 考

## 20 納品数量集計表
様式-20
納 品 数 量 集 計 表
納入日 名称 | 合 計 | 備 考

## 21 使用資材数量比較表
様式-21
使用資材数量比較表
No. －
名 称 | 設計数量 | 納品数量 | 使用数量 | 備 考

## 22 出来高請求書
様式-22
出来高請求書
令和 年 月 日
岸和田市長様
受注者
住 所
氏 名
工事名
請求金額
契 約 金 額 Ａ
（ う ち 消 費 税 額 ）
前 受 金 Ｂ
既 受 額 Ｃ
今回請求出来る額 | 今回出来高
上記に対する消費税相当額
計 Ｄ
差引請求額 （D×(9/10-B/A)-C）
改め今回請求金額（万円止め）

## 23 出来高査定簿
様式-23
内 訳 明 細 書 | [7 empty] | 第 回出来高 |  | 第 回出来高
記号 | 名 称 | 品目 | 寸 法 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | ％ | 金 額 | ％ | 金 額

## 24 発生土完了
様式-24
建設発生土処分完了届
令和 年 月 日
岸和田市長様
受注者 | 受注者
住 所 | 住 所
氏 名 | 氏 名 印
下記のとおり処分しましたので、お届けします。
記
工事名
工事場所
工期 | 令和 年 月 日～令和 年 月 日
処分場所
処分量 | （予定届数量 ）
処分方法 | 自己搬送・業者運搬
処分完了日 | 令和 年 月 日
添付書類 | 処分数量集計表
受入証明書
荷積み及び出発時の写真（車体№の確認できる写真）
処分地での荷降ろし状況写真（車体№の確認できる写真）

## 25-1 産廃完了
様式-25-1
産業廃棄物処分完了届
令和 年 月 日
岸和田市長様
受注者 | 受注者
住 所 | 住 所
氏 名 | 氏 名 印
下記のとおり処分しましたので、お届けします。
記
工事名
工事場所
工期 | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
廃棄物の種類
処分場所
処分量 |  | （予定届数量 ）
処分完了日 | 令和 年 月 日
添付書類 | 処分数量集計表
荷積み及び出発時の写真（車体№の確認できる写真）
処分地での荷降ろし状況写真（車体№の確認できる写真）
マニフェスト（Ａ票・Ｂ２票・Ｄ票・Ｅ票のコピー）

## 25-2 回収フロン完了
様式-25-2
回収フロン破壊処理完了届
令和 年 月 日
岸和田市長様
受注者 | 受注者
住 所 | 住 所
氏 名 | 氏 名 印
下記のとおり処分しましたので、お届けします。
記
工事名
工事場所
工期 | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
回収フロンの種類
処理場所
処理量 |  | （予定届数量 ）
処理完了日 | 令和 年 月 日
添付書類 | 回収フロン処理数量集計表
回収フルオロカーボン受入証明書

## 25-3 スクラップ完了
様式-25-3
スクラップ処理完了届
令和 年 月 日
岸和田市長様
受注者 | 受注者
住 所 | 住 所
氏 名 | 氏 名 印
下記のとおり処分しましたので、お届けします。
記
工事名
工事場所
工期 | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
スクラップの種類
処理場所
処理量 |  | （予定届数量 ）
処理完了日 | 令和 年 月 日
添付書類 | スクラップ数量集計表
荷積み及び出発時の写真（車体№の確認できる写真）
処理地での荷降ろし状況写真（車体№の確認できる写真）
計量伝票

## 25 回収フロン完了
様式-25
回収フロン破壊処理完了届
令和 年 月 日
岸和田市長様
受注者 | 受注者
住 所 | 住 所
氏 名 | 氏 名 印
下記のとおり処理しましたので、お届けします。
記
工事名
工事場所
工期 | 令和 年 月 日～令和 年 月 日
産業廃棄物の種類
処理場所
処理量 | （予定届数量 ）
処理完了日 | 令和 年 月 日
添付書類 | 回収フロン処理数量集計表
回収フルオロカーボン受入証明書

## 26 写真管理基準
様式-26
デジタル写真管理基準
適用範囲
この写真管理基準は、公共建築マネジメント課が発注する工事のデジタルカメラによる工事写真の撮影に適用する。また、フィルムによる工事写真をデジタル化する際にも適用する。
工事写真については 「工事写真の撮り方」 建築編・建築設備編 改訂第3版 （国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）を適用する。
写真の基準
1. 記録形式
① | 有効画素数は400万画素以上とする。記録ファイル形式はJPEG形式(1,600ピクセル×1,200ピクセル以上、一般的にハイクオリティ又はファインと称する記録形式)を原則とし、これ以外の場合は担当員の承諾を得ること。
② | 担当員が特に指示するときおよび、特記仕様書による場合は指示する画素数、形式とする。
③ | 担当員が必要と認める場合は、記録データの保存及び提出を行う。この場合の保存・提出要領は以下のとおり。
○ CD-R、DVD-Rに行い、ISO準拠によるフォーマットにて行うこと。Windows(XP・VISTA・７)による動作保証･確認を行うこと。
○提出は、各々のメディア保管用のプラスチック容器に入れ、表面に工事名、施設名、施工年度を明記すること。
2. 色彩･大きさ･整理
① | 写真はカラー、サービス版サイズ（A-4用紙の場合は3枚程度）とし、プリントは銀えん仕上げ及びスーパーファイン用紙以上とする。工種ごとにA4版工事写真帳に綴じ、見出しに説明事項を記入する。
② | 担当員が特に指示した場合はそのサイズ、仕上げとする。

## 27-1 手直事項（契約検査課長）
随時検査手直し指摘事項
工事管理番号
令和 年 月 日
契約検査課長 様
受注者
住 所
現場代理人
工事名
工 期 | 令和 年 月 日 より 令和 年 月 日 まで
市担当者
現場指摘事項
1
2
3
4
5
書類指摘事項
1
2
3
4
5
竣工検査手直し指摘事項
工事管理番号
令和 年 月 日
契約検査課長 様
受注者
住 所
現場代理人 印
工事名
工 期 | 令和 年 月 日 より 令和 年 月 日 まで
市担当者
現場指摘事項
1
2
3
4
5
書類指摘事項
1
2
3
4
5

## 27-2 手直事項 (建築課長)
随時検査手直し指摘事項
工事管理番号
令和 年 月 日
公共建築マネジメント課長 様
受注者
住 所
現場代理人
工事名
工 期 | 令和 年 月 日 より 令和 年 月 日 まで
市担当者
現場指摘事項
1
2
3
4
5
書類指摘事項
1
2
3
4
5
竣工検査手直し指摘事項
工事管理番号
令和 年 月 日
公共建築マネジメント課長 様
受注者
住 所
現場代理人 印
工事名
工 期 | 令和 年 月 日 より 令和 年 月 日 まで
市担当者
現場指摘事項
1
2
3
4
5
書類指摘事項
1
2
3
4
5

## 28 引渡・引受
建物引渡書
令和 年 月 日
岸和田市長様
受注者
住 所
氏 名 印
下記物件が令和 年 月 日に竣工致しましたので引き渡します。
記
１．物件名称
２．所 在 地 | 岸和田市 | 町地内
３．施設概要
建物引受書
令和 年 月 日
受注者
住 所
氏 名 様
岸和田市建設部公共建築マネジメント課
印
記
１．物件名称
２．所 在 地 |  | 町地内
３．施設概要

## 29 鍵・備品引渡
鍵・備品及び予備品引渡目録書
令和 年 月 日
岸和田市長様
受注者
住 所
氏 名 印
工事名
上記工事の竣工に伴い鍵・備品及び予備品を別表のとおり引渡します。
（別表）
番号 | 階数 | 場所・名称 | メーカー | 鍵番号 | 本数 | 区分 | 備考

## 30 完了届
建設部 公共建築マネジメント課 扱
完 了（出来高）届
第 回
令和 年 月 日
岸和田市長 様
受注者
住 所
氏 名
下記のとおり完了しましたので届け出ます。
記
1 | 工事名(又は件名)
2 | 契約年月日 | 令和 年 月 日
3 | 変更契約年月日 | 令和 年 月 日
4 | 契約期間 | 令和 年 月 日 着手
令和 年 月 日 完了予定
5 | 完了年月日 | 変更期間 令和 年 月 日まで 日間変更
□ 出来高完了
令和 年 月 日
□ 完 了
6 | 契約金額 Ａ |  | 円
7 | 変更後契約金額 Ａ |  | 円
8 | 前受金 Ｂ |  | 円
9 | 出来高既受領額 Ｃ |  | 円
10 | 今回まで出来高(第 回) Ｄ |  | 円
11 | 差引請求金額[Ｄ×( /10‐Ｂ/Ａ)]－Ｃ |  | 円

## 31請求書
請 求 書 | [17 empty] | 請 求 書（例）
令和 年 月 日 | [17 empty] | 令和 〇年 〇月 〇日
|  |  |  | 住所 | [18 empty] | 住所 |  |  |  | 岸和田市岸城町〇番〇号
〇〇建設株式会社
氏名 |  |  |  | 氏名 | [12 empty] | ㊞ | [5 empty] | 氏名 |  |  |  | 代表取締役 〇〇 〇〇 | [12 empty] | ㊞
|  |  |  | 登録番号 T | [18 empty] | 登録番号 T |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3
岸和田市長 様 | [17 empty] | 岸和田市長 様
下記の通り請求します。 | [17 empty] | 下記の通り請求します。
[5 empty] | 百 | 十 | 億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 | [8 empty] | 百 | 十 | 億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円
[26 empty] | ￥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10％対象額 | [11 empty] | 円 | [6 empty] | 10％対象額 |  |  | ￥ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 円
|  |  |  | 消費税 | [11 empty] | 円 | [6 empty] | 消費税 |  |  |  | ￥ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 円
|  | 但し、次の工事の（ |  |  | 十: ）として |  |  |  |  | 但し、次の工事の（ | [6 empty] | 竣工代金 | [5 empty] | ）として
|  | 工 事 名： | [17 empty] | 工 事 名： |  | 〇〇施設整備工事
|  | 契約期間： | 令和 年 月 日～令和 年 月 日 | [16 empty] | 契約期間： |  | 令和〇年△月△日～令和〇年□月□日
|  | 契約金額： | ￥ | [16 empty] | 契約金額： |  | ￥11,000,000円
|  | 工事内容： | 別紙のとおり | [16 empty] | 工事内容： |  | 別紙のとおり
| 銀行 |  |  |  | 十: 種目; 万: 1. 普通; 十: 口 座 番 号 |  |  |  | 〇〇銀行 | [9 empty] | 種目 | 1. 普通 |  |  | 口 座 番 号
| 支店 |  |  |  | 万: 2. 当座 |  |  |  | △△支店 | [10 empty] | 2. 当座 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| カナ口座 名 義 | [17 empty] | カナ口座 名 義 |  | マルマルケンセツカブシキカイシャ
| （注）（ ）には、前払金、中間前払金、部分払金、竣工代金の別を記入すること。 | [17 empty] | （注）（ ）には、前払金、中間前払金、部分払金、竣工代金の別を記入すること。
| 契約金額は変更契約があれば最終の契約金額を記載すること | [17 empty] | 契約金額は変更契約があれば最終の契約金額を記載すること
前払金
中間前払金
部分払金
竣工代金
担当課において工事設計書の鑑（金額抜き・工事概要がわかるものまで）を添付する。
適格請求書発行事業者の登録番号（Ｔから始まる13桁）

## 32 製本作成・表紙見本
竣工図（施工図）製本の作成要領
竣工図タイプ打ち：A-1版竣工２ツ折製本・A-3版竣工２ツ折製本
背表紙 表表紙
（工事名） 竣工図 令和 年 月 岸和田市建設部 公共建築マネジメント課 施工 （業 者 名）
（工事名）
竣工図
令和 年 月
岸和田市建設部公共建築マネジメント課
施工 （業 者 名）
設備工事業者のみ
完成図書（Ａ－４版）の作成要領
１．目 次
目次はその項目の番号により、頭出しが出来るようにインデックス等を
貼り付けること。
２．施行業者一覧表
請負業者、下請業者の所在地、会社名、担当者名、電話番号を記載の事。
３．竣工図
図面番号により、目次表題を作成のこと。
４．施工図
図面番号により、目次表題を作成のこと。
５．取扱説明書
総括的な施設の取扱説明書
機器メーカー一覧表を作成し、機器名、仕様、メーカー名、代理店名、
電話番号及び、メンテナンス連絡先を記入の事。
６．主要機器完成図
主要機器納入仕様書を基に、完成図を取寄せ綴ること。
７．各種保証書
工事請負契約書瑕疵担保期間以上のものを綴ること。
８．諸官庁届出書類一覧表
書類名称、関係諸官庁名、許可届出受理年月日、同番号一覧表を作成の
上、その原本を袋に入れ綴ること。
９．測定試験結果報告書
各種測定試験結果データを整理の上、綴ること。
10．備品･予備品リスト表
工事備品、予備品、保守工具類その他、引渡し物品を単品毎に、リスト
表として綴ること。尚、このリスト表には引受け者の受領確認を受けること。
背表紙 表表紙
（工事名） 完成図書 令和 年 月 岸和田市建設部 公共建築マネジメント課 施工 （業 者 名）
完成図書
令和 年 月
岸和田市建設部公共建築マネジメント課
施工 （業 者 名）

## 33 暴力団排除誓約書
公共工事等用
工事・建設コンサル・物品・業務委託等
誓 約 書
私は、岸和田市が岸和田市暴力団排除条例に基づき、公共工事その他の市の事務事業により暴力団を利することとならないように、暴力団員又は暴力団密接関係者を入札、契約等から排除していることを承知したうえで、次に掲げる事項を誓約します。
１ 私は、岸和田市の物品・工事・業務委託・建設コンサルタント等を受注するに際して、暴力団員又は岸和田市暴力団排除条例施行規則第２条各号に掲げる者（以下「暴力団密接関係者」という。）のいずれにも該当しません。
２ 私は、暴力団員又は暴力団密接関係者の該当の有無を確認するため、岸和田市から役員名簿等の提出を求められたときは、速やかに提出します。
３ 私は、本誓約書及び役員名簿等が岸和田市から大阪府岸和田警察署又は大阪府警察本部に提供されることに同意します。
４ 私が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当する事業者であると岸和田市が大阪府岸和田警察署又は大阪府警察本部から通報を受け、又は岸和田市の調査により判明した場合には、岸和田市が岸和田市暴力団排除条例及び岸和田市契約関係暴力団排除措置要綱に基づき、岸和田市ホームページ等において、その旨を公表することに同意します。
５ 私が岸和田市暴力団排除条例第７条に規定する下請負人等を使用する場合は、これら下請負人等（ただし、当該下請負人等が有資格者で入札参加資格申請時に誓約書を提出済のものは除く。）から誓約書を徴し、当該誓約書を岸和田市に提出します。
６ 私が使用する下請負人等が、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当する事業者であると岸和田市が大阪府岸和田警察署又は大阪府警察本部から通報を受け、又は岸和田市の調査により判明し、岸和田市から下請契約等の解除又は第二次以降の下請負にかかる契約等の解除の指導を受けた場合は、当該指導に従います。
７ 私は、当契約に関することについて、暴力団等から不当介入等を受けた場合は、岸和田市長に報告し、所管警察署に届出します。
岸和田市長 様
令和 年 月 日
所在地
商号又は名称
代表者（受任者）職氏名 使用印
（契約書に押印する印鑑と同一印）
生年月日 年 月 日生
○岸和田市暴力団排除条例（抜粋） （参 考）
（公共工事等及び売払い等からの暴力団の排除に関する措置） 第８条 市長は、前条の趣旨を踏まえ、次に掲げる措置を講ずるものとする。 (1) 暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者に対し、公共工事等及び売払い等に係る入札に参加するために必要な資格を与えないこと。 (2) 入札の参加者の資格を有する者（以下「有資格者」という。）が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、当該有資格者を公共工事等及び売払い等に係る入札に参加させないこと。 (3) 有資格者が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、必要に応じ、その旨を公表すること。 (4) 公共工事等に係る入札の参加の資格の登録を正当な理由がなく取り下げ、かつ、当該登録を取り下げた日から１年を経過しない者であって、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められるものに対する前号に掲げる措置に準ずる措置 (5) 暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者を契約相手方としないこと。 (6) 公共工事等及び売払い等について契約相手方が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、当該公共工事等及び売払い等に係る契約を解除すること。 (7) 公共工事等の下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、契約相手方に対して、当該下請負人等との契約解除を求め、契約相手方が当該下請負人等との契約解除の求めを拒否した場合には、契約相手方との当該公共工事等の契約を解除すること。 (8) 前各号に掲げるもののほか、公共工事等及び売払い等からの暴力団の排除を図るために必要な措置 ２ 市長は、前項各号（第３号を除く。）に掲げる措置を講ずるために必要があると認めるときは、入札の参加資格の登録を希望する者又は契約相手方及び下請負人等に対し、これらの者が暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書の提出及び必要な事項の報告等を求めることができる。 ３ 市長は、前項の誓約書を提出した者が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認めるときは、その旨を公表することができる。
○岸和田市暴力団排除条例施行規則（抜粋）
（暴力団密接関係者） 第２条 条例第２条第３号の規則で定める者は、次のいずれかに該当する者とする。 (1) 自己若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的で、暴力団又は暴力団員を利用した者 (2) 暴力団の威力を利用する目的で、又は暴力団の威力を利用したことに関し、暴力団又は暴力団員に対し、金品その他の財産上の利益又は役務の供与(次号において「利益の供与」という。)をした者 (3) 前号に定めるもののほか、暴力団又は暴力団員に対し、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる相当の対償のない利益の供与をした者 (4) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者 (5) 事業者で、次に掲げる者(アに掲げる者については、当該事業者が法人である場合に限る。)のうちに暴力団員又は前各号のいずれかに該当する者のあるもの ア 事業者の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該事業者に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。) イ 支配人、本店長、支店長、営業所長、事務所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、営業所、事務所その他の組織(以下「営業所等」という。)の業務を統括する者 ウ 営業所等において、部長、課長、支店次長、副支店長、副所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、それらと同等以上の職にあるものであって、事業の利益に重大な影響を及ぼす業務について、一切の裁判外の行為をする権限を有し、又は当該営業所等の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者 エ 事実上事業者の経営に参加していると認められる者 (6) 前各号のいずれかに該当する者であることを知りながら、これを相手方として、公共工事等に係る下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約を締結した事業者

## 34 工事書類の綴じ方
工事書類の綴じ方 | [9 empty] | ※補足事項 |  |  |  | 5．使用資材審査願
鑑の後ろに各使用資材のカタログを添付し、番号順にインデックスを付けて整理すること。
| 【建築工事編】 | ※目次は統一とします。工事により添付を要しない項目がある場合でも、 目次・名称・番号を残し作成してください。 | [11 empty] | 7．施工体系図・施工体制台帳
施工体系図→施工体制台帳の順に配置し、施工体制台帳は、体系図の系統ごとに
| 目次 | [12 empty] | 施工体制台帳・再下請負通知書・建設業許可証・注文請書の順に整理すること。
|  |  | 1 | [10 empty] | 10．施工計画書・使用資材納入仕様書・施工図・工場立会検査願・各種試験結果報告書
順番は上記のとおりとし、工種毎に整理すること。
|  |  |  | 2 | [9 empty] | 上記書類の中で該当しない書類がある場合は該当する書類のみで構成すること。
8.建設発生土処分予定届、9.産業廃棄物処分等予定届については 審査済印を押印した表紙のみ添付
| ※別紙目次参照 |  |  |  | 3
[7 empty] | ① | [6 empty] | 23.建設発生土処分完了届、24.産業廃棄物処分等完了届については 8.9提出時に添付した契約書、経路図を合わせてまとめること。
4
26．工事写真
[7 empty] | ② | [6 empty] | 工事写真は着工前・竣工については見開き等により見やすく整理すること。
その後に施工中（各工種毎）についてインデックスを付けて整理すること。
[7 empty] | 5 | [6 empty] | 仮設工
[7 empty] | ③ | 6 | [5 empty] | 土工
[7 empty] | ④ |  |  | 7 |  |  |  | 杭工
[7 empty] | ⑤ |  |  |  | 8 |  |  | 鉄筋工
[7 empty] | ⑥ |  |  |  |  | 9 |  | 型枠工 | [7 empty] | 着完 工成 前
[7 empty] | ⑦ | [14 empty] | 仮設工
10
[7 empty] | ⑧ | [7 empty] | 11 | [6 empty] | 土工
コンクリート工
[7 empty] | ⑨ | [8 empty] | ※12～25 も同様とする | [5 empty] | 杭工
鉄骨工
[7 empty] | ⑩ | [14 empty] | 鉄筋工
防水工
[7 empty] | ⑪ | [14 empty] | 型枠工
木工
[7 empty] | ⑫ | [14 empty] | コンクリート工
左官工
[7 empty] | ⑬ | [14 empty] | 鉄骨工
建具工
防水工
塗装工
26
内装工
木工
左官工
建具工
e t c
工事書類の綴じ方 | [8 empty] | ※補足事項 |  |  |  | 4．使用資材審査願
鑑の後ろに各使用資材の納入仕様書を添付し、番号順にインデックスを付けて整理すること。
| 【設備工事編】 | ※目次の項目は各現場により、異なることがあるため、現場の状況に応じて作成すること。 | [10 empty] | 6．施工体系図・施工体制台帳
|  | 但し、基本的に順番は下記の通りとすること。 | [10 empty] | 施工体系図→施工体制台帳の順に配置し、施工体制台帳は、体系図の系統ごとに
| 目次 | [11 empty] | 施工体制台帳・再下請負通知書・建設業許可証・注文請書の順に整理すること。
|  |  | 1 | [9 empty] | 19．建設発生土処分予定届・処分完了届 20．産業廃棄物処分予定届・処分完了届
処分予定届・処分完了届の順に整理すること。
|  |  |  | 2 | [8 empty] | 産業廃棄物の種類が複数ある場合も予定届は予定届でまとめ、その後ろに完了届は
| 1．各種保険 |  |  |  |  | ① | [6 empty] | 完了届でまとめて上記の順に整理すること。
| 2．工事カルテ（ＣＯＲＩＮＳ） |  |  |  | 3 | [7 empty] | 21．工事写真
| 3．総合施工計画書 | [11 empty] | 工事写真は着工前・施工中・完成の順にインデックスを付けて整理すること。
| 4．使用資材審査願 |  |  |  |  | 4
5．下請負者審査願
| 6．施工体系図・施工体制台帳 |  |  |  |  | ②
7．建退共関係書類
| 8．施工計画書 |  |  |  |  | ③ | 6
9．工場立会検査願
| 10．各種試験結果報告書 |  |  |  |  | ④ |  | 7
11．施工図
| 12．工事打合議事録 |  |  |  |  | ⑤ |  |  |  | 8
13．質疑回答書
| 14．月間工程表・3週間工程表 |  |  |  |  | ⑥ |  |  |  |  | 9
15．工事日報
| 16．工事進捗報告書 |  |  |  |  | ⑦ | [5 empty] | 10 | [9 empty] | 予定
| 17．設計数量集計表・納品数量集計表・使用資材数量比較表 | [21 empty] | 予定
| 18．納品書及び出荷証明 |  |  |  |  | ⑧ | [7 empty] | 11 | [7 empty] | 完了 |  | 着工前
| 19．建設発生土処分予定届・処分完了届 | [21 empty] | 完了
| 20．産業廃棄物処分予定届・処分完了届 |  |  |  |  | ⑨ | [8 empty] | 12 | [8 empty] | 施工中
21．工事写真
[6 empty] | ⑩ | [9 empty] | 13 | [7 empty] | 完成
[6 empty] | ⑪ | [10 empty] | 14
[6 empty] | ⑫ | [11 empty] | 15
[6 empty] | ⑬ | [12 empty] | 16
17
18
19
20
21